*Затверджено рішенням засідання Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Гірської ОТГ від 24.04.2019 року*

**Опорний гРАФІК**

**проведення засідань робочої групи з підготовки стратегії розвитку Гірської ОТГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Орієнтовна дата проведення засідання** | **Зміст порядку денного** |
| 1 | 23.04.2019 р. | Ознайомлення зі складом учасників, розподілення обов'язків, затвердження плану дій |
| 2 | 17.05.2019 р. | Постановка завдань соціально - економічного аналізу (СЕА), обговорення СЕА |
| 3 | 21.05.2019р. | Особливості та порядок проведення гендерного аналізу можливостей в усіх сферах життєдіяльності Гірської об’єднаної територіальної громади |
| 4 | 30.05.2019 р. | Розгляд та затвердження проекту СЕА, визначення місії (стратегічного бачення) Гірської ОТГ |
| 5 | 12.06.2019 р. | Формування SWOT аналізу, PEST аналізу,обговорення актуальних завдань поточної діяльності РГ |
| 6 | 25.06.2019 р. | Затвердження SWOT аналізу, PEST аналізу, обговорення актуальних завдань поточної діяльності РГ |
| 7 | 11.07.2019 р. | Опрацювання SWOT матриці та подальших сценаріїв розвитку громади, обговорення актуальних завдань поточної діяльності РГ |
| 8 | 25.07.2019 р. | Визначення стратегічних, оперативних цілей розвитку, формування кола завдань на виконання оперативних цілей |
| 9 | 21.08.2019 р. | Затвердження змісту стратегічних та оперативних цілей, а також затвердження комплексу відповідних завдань для їх досягнення, оголошення відбору технічних завдань (ТЗ) на проекти місцевого розвитку |
| 10 | 17.09.2019 р. | Затвердження портфелю ТЗ |
| 11 | 03.10.2019 р. | Відпрацювання питань забезпечення дієвого моніторингу та оцінки стратегії |
| 12 | 24.10.2019 р. | Погодження в цілому проекту стратегії розвитку Гірської ОТГ (презентація для громадськості), початок громадського обговорення проекту стратегії |
| 13 | 22.11.2019 р. | Проведення сесії 3-х рад щодо затвердження проекту стратегії розвитку Гірської ОТГ |